## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復計画書 第1回レビュー |  | 2020/06/02 (火曜日) 10:30-10:45 | A枠
出席者
畔上様,横井,栢沼,鈴木(亘),浜崎,今竹
レビューア |  | 書記
畔上様 |  | 今竹
工程 | 開催目的
計画立案 | WBSガントチャート作成に移行するための確認
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
反復計画書 |  | 横井 | 2
|  | 総指摘件数 | 2

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者（敬称略） | 回答または対策 | 対応期限
| 反復計画書 | 指摘 | web上で操作できるのは魅力的だが、もう少し高みを目指してほしい。新システムの提案が欲しい。 | 畔上 | 新システムを検討する。 | 第一反復終了まで
|  | 質問 | 新システムの検討は最初に決めておくべきか今後の反復の中で考えてよいか。 | 横井 | 今後の反復の中で反復計画書を更新すれば良い。
|  | 質問 | 新システムの実施は反復3からだと遅い。どのタイミングで新システムの検討をするのか。 | 畔上 | グループ内で共通の認識ができていないので、第一反復中に検討する。
|  | その他 | チーム１にはコストがかかっているので、それなりの成果を期待する。 | 畔上 | 了承した。
|  | その他 | 新システムはゼロベースではなく、それまでの反復の応用でよい。 | 畔上 | 参考にする。
|  | 指摘 | 反復計画書に今後更新がある旨を明記すること。 | 畔上 | 反復計画書に、今後更新する予定があることを明記する。 | 2020/6/2 11:30
|  | その他 | WBSガントチャートに進んで良い。 | 畔上 | 了承した。

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）