## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回 分析工程 合否判定レビュー |  | 2020/06/04 (木) 11:30-11:40 | レビュールームC
出席者
畔上様、今竹、栢沼、鈴木(亘)、浜崎、横井
レビューア |  | 書記
畔上様 |  | 横井
工程 | 開催目的
分析 | 設計工程に移るための合否判定レビュー:合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 栢沼 | 0
シーケンス図 |  | 浜崎 | 0
|  | 総指摘件数 | 0

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者(敬称略) | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 質問 | 前回のレビューの修正はなされているか。 | 畔上 | 修正した。
2 | シーケンス図 | 質問 | チケットの在庫数を増やすとはどういう意味か。 | 畔上 | チケットがキャンセルされると、現実として在庫が増えることを反映させている。

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4