## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第1回 設計合否判定レビュー |  | 2020/06/04 (木) 16:25-16:45 | レビュールーム A
出席者
国正様、今竹、栢沼、鈴木(亘)、浜崎、横井
レビューア |  | 書記
国正様 |  | 横井
工程 | 開催目的
設計 | 実装工程に移るための設計合否判定 : 条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  |  | 1
シーケンス図 |  |  | 0
統合テスト仕様書 |  |  | 2
非機能要求一覧【対策記入済み】 |  |  | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者(敬称略) | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 質問 | なぜチケットの在庫を操作するのにリストクラスを経由しているのか。 | 国正 | データベースへの拡張を想定して、リストにデータの操作を持たせている。
3 | 統合テスト仕様書 | 質問 | チケット一覧のテストケースで具体的なチケット情報はあるのか。 | 国正 | 用意してある。
4 | 統合テスト仕様書 | 指摘 | 予想結果の内容はテストケースの説明部分に記載すべき。 | 国正 | 修正する。 | 次回レビューまで
5 | 非機能要求一覧 | 指摘 | 「拡張性の高い設計」を「オブジェクト指向での作成」でまとめるには誇張がある。 | 国正 | 修正する。 | 次回レビューまで
6 | 統合テスト仕様書 | 指摘 | ユニットテストの仕様書がないので、実装と並行して作成すること。 | 国正 | 承知した。 | 次回レビューまで

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4