## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
分析合否判定レビュー 第1回レビュー |  | 2020/06/03(水曜日) 14:10～14:30 | E枠
出席者
畔上様,横井,栢沼,鈴木(亘),浜崎,今竹
レビューア |  | 書記
畔上様 |  | 栢沼
工程 | 開催目的
構造化分析 | 設計工程に移るための分析の合否判定レビュー:NG
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
オブジェクト図 |  | 横井,栢沼,鈴木(亘),浜崎,今竹 | 0
クラス図 |  | 横井,栢沼,鈴木(亘),浜崎,今竹 | 3
シーケンス図 |  | 横井,栢沼,鈴木(亘),浜崎,今竹 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者（敬称略） | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 質問 | データベースに違和感があるが、どのような意図で置いたのか。 | 畔上 | データを一元的にまとめるという意味でデータベースを置きました。
2 | クラス図 | 指摘 | データベースという言葉を使うと実際のデータベースを考えてしまう。 | 畔上 | 機能としてもチケット予約システムと統合します。 | 次回レビューまで
3 | クラス図 | 指摘 | 予約とチケットと会員の関連の多重度がない。 | 畔上 | 修正します。 | 次回レビューまで
4 | クラス図 | 指摘 | 「リストとして持ちます」は分析段階では必要ない。 | 畔上 | 承知しました。
5 | クラス図 | その他 | アドバイス:チケット予約システムとデータベースのクラスはまとめてしまって良い。 | 畔上 | 承知しました。
6 | シーケンス図 | 質問 | 引数、戻り値の検証やっていますか？ | 畔上 | 行っていませんでした。 | 次回レビューまで
7 | シーケンス図 | 指摘 | 引数もなく該当の予約を削除できるのか。 | 畔上 | 出来ないので修正します。 | 次回レビューまで
8 | シーケンス図 | その他 | ID取得等の返り値については分析の段階でも行う。 | 畔上 | 承知しました。
9 | クラス図とシーケンス図 | 指摘 | 整合性が取れていないのでもう一度確認を行うこと。 | 畔上 | 承知しました。

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）