## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
要求分析 第1回レビュー |  | 2020/06/03(水曜日) 10:10～10:25 | A枠
出席者
赤坂様,横井,栢沼,鈴木(亘),浜崎,今竹
レビューア |  | 書記
赤坂様 |  | 栢沼
工程 | 開催目的
要求分析 | 分析工程に移るための要求分析の合否判定レビュー:条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図・ユースケース記述 |  | 栢沼・横井・浜崎 | 0
非機能要求 |  | 鈴木(亘)・今竹 | 2
システムテスト |  | 栢沼・横井 | 0
|  | 総指摘件数 | 2

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者（敬称略） | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース図・ユースケース記述 | その他 | 全体的に非常によくかけている。 | 赤坂 | ありがとうございます。
2 | ユースケース図・ユースケース記述 | 質問 | ログインするというユースケースはインクルードで間違いない？ | 赤坂 | 間違ありません。
3 | ユースケース図・ユースケース記述 | その他 | このままでも良いが、インクルードでつないだ場合は基本系列にログインするというステップが含まれる。 | 赤坂 | 現状のまま進行します。
4 | ユースケース図・ユースケース記述 | その他 | このままでも構わないが、各機能の例外系列のログアウトはエラーではない。 例外系列にあるのは違和感がある。 | 赤坂 | 現状のまま進行します。
5 | 非機能要求 | 指摘 | 「オブジェクト指向で開発する」は「拡張性を高める」にした方が良い。 | 赤坂 | 修正して分析レビューの際に報告します。 | 分析レビューまで
6 | 非機能要求 | 質問 | 非機能要求はすべて対応するか？ | 赤坂 | 全ては対応しません。
7 | 非機能要求 | 指摘 | 検討しないものは「第一反復では検討しない」としておく。 | 赤坂 | 修正して分析レビューの際に報告します。 | 分析レビューまで
10 | システムテスト | その他 | 概ね問題なし。 | 赤坂 | ありがとうございます。
| システムテスト | 質問 | 基本系列代替系列例外系列は網羅している？ | 赤坂 | 例外処理だけ網羅していない。対応します。
11 | システムテスト | その他 | もし、必要だなと思ったらログアウトも追加すること。 | 赤坂 | 対応します。
12 | システムテスト | その他 | 選択画面の仕様が分からない。ユースケース記述の備考に選択画面が分かるようなものを入れておいても良い。 | 赤坂 | 対応します。
13
14
15
16
17

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）